## Лист1
Риск | Вероятность | Влияние | Владелец риска | Митигация
Нет дотупа к сервису оплаты | Высокая | Вероятность сдвига даты релиза | IT/клиент | Предоставить доступ к сервису
Во время демо на пердыдущем спринте клиент внес изменения которые уже реализованы, но не подтверждены | Средняя | Отклонение от плана релизов | клиент | Получить подтверждение изменений предыдущего спринта
Не предоставлен доступ к сервису авторизации | Высокая | Отклонение от сроков проведения тестирования | клиент | Предоставить доступ к сервису авторизации
В связи с добавлением новой функциональности (в частности интеграции со сторонними сервисами) для текущей комнатды потребуется дополнительное время | средняя | Отклонение от сроков / увеличение бюджета проекта | IT/клиент | Увеличить количество разработчиков на 1 человека/оплата овертаймов